## MEMORIA DE CALCULO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | CÁLCULO | QUANT.
1 | PROJETOS EXECUTIVOS
1.1 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M² | 330.78 | 330.78
1.2 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M² | 330.78 | 330.78
1.3 | PROJETO REDES ELÉTRICAS | M² | 330.78 | 330.78
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 330.78 | 330.78
2.2 | BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M², DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBRICIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONNF. PROJETO (I UTILIZAÇÃO) | M² | 2*3 | 6
2.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2*3 | 6
2.4 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UNID. | 1 | 1
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 330,78*0,50 | 165.39
4 | INFRA-ESTRUTURA - Sapatas, pilaretes, cintas e piso
SAPATAS - PILARETES - CINTAMENTO - LAJE DE PISO
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | M³ | (1,40*1,40*1,50)*50 | 147
4.2 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | (1,00*1,00)*50*0,07+(330,78*0,07) | 26.6546
4.3 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JÁ INCLUIDO NO CUSTO) | M³ | (((1,00*1,00)*0,40*50)+((0,15*0,35*1,50)*50)+(0,15*0,35*221,95)) | 35.5899
4.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | (((1,80*50)+221,95)/0,18)*0,154 | 266.8906
4.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | (((5*2*1,10)*50)+((1,80*6)*50)+(4*221,95))*0,624 | 1234.1472
4.6 | FÔRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 x 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M² | ((0,15+0,35)*2*1,80*50) | 90
5 | SUPERESTRUTURA - pilar - viga -laje
5.1 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JÁ INCLUIDO NO CUSTO) | M³ | (0,15*0,35*50*4,5)+(0,15*0,35*221,95) | 23.4649
5.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | (((4,50*50)+221,95)/0,18)*0,154 | 382.3906
5.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | (6*4,50*50)+(5*221,95)*0,624 | 2042.484
5.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 345.7 | 345.7
5.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 80 | 80
5.6 | FÔRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 x 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M² | ((0,15+0,35)*2*3,00*50) | 150
6 | ALVENARIA
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | (((221,95-24,27)*3,15)-(83,91)+(82,02*1,20)+(14,80*2,40)) | 672.726
7 | ESQUADRIAS
7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 2 | 2
7.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID | 8 | 8
7.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UNID | 12 | 12
7.5 | BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIXAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M² | (0,50*0,50*3)+(0,80*0,60*3) | 2.19
7.6 | GRADE C/ PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - SETOR COMPRESSOR | M² | 6.56 | 6.56
7.7 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 9.24 | 9.24
7.8 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRAJANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M² | 29.35 | 29.35
7.9 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 3,00X2,50, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSORIOS | M² | 7.5 | 7.5
8 | COBERTURA
8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 298.87 | 298.87
8.2 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 82.82 | 82.82
8.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA | M² | 298.87 | 298.87
8.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² | 246.49 | 246.49
8.5 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40CM | M | 47.47 | 47.47
9 | REVESTIMENTO
9.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | (672,73*2)+(82,02*0,35) | 1374.167
9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | (146,38*3,15)+216,38 | 677.477
9.3 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0:5:6, ESPESSURA 5MM | M² | 1374,17-677,48 | 696.69
9.4 | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 23.6 | 23.6
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M² | (39,91*5,25)+(6,85*1,00) | 216.3775
9.6 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA) - "SOBRE PAREDE DA PLATIBANDA" | M | 84,02+14,80 | 98.82
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 146,38*2,70 | 395.226
9.8 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. - "calha da cobertura" | M² | 47.47 | 47.47
10 | PISO
10.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 245.79 | 245.79
10.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | 245.79 | 245.79
10.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 195.57 | 195.57
10.4 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | 32.38 | 32.38
10.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 55.97 | 55.97
10.6 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M² | 51.04 | 51.04
11 | ENTRADA DE ÁGUA
11.1 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
11.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 70 | 70
11.1.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12 | 12
11.1.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 70 | 70
11.1.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 70 | 70
11.1.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UNID. | 8 | 8
11.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 2
11.1.7 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 13 | 13
11.1.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 6
11.1.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 15 | 15
11.1.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 9 | 9
11.1.11 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 7 | 7
11.1.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 4
11.1.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 2
11.1.14 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 6
11.2 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
11.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 100 | 100
11.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 24
11.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70 | 70
11.2.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UNID. | 20 | 20
11.2.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 4
11.2.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UNID. | 13 | 13
11.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 26 | 26
11.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 19 | 19
11.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 13 | 13
11.2.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 30 | 30
11.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 5 | 5
11.2.12 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 15 | 15
11.2.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 10 | 10
11.2.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 3
11.2.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 4
11.2.16 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 2
11.2.17 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 3
11.2.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 2
11.2.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 8 | 8
11.2.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 4 | 4
11.2.21 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. | 2 | 2
11.2.22 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID. | 5 | 5
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | PADRÃO DE ENTRADA
12.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UNID. | 1 | 1
12.2 | QUADROS E CAIXA
12.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 1
12.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 1
12.2.3 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. | 1 | 1
12.2.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UNID. | 1 | 1
12.2 | DISJUNTORES
12.2.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 19 | 19
12.2.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 3
12.2.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 11 | 11
12.2.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 2
12.2.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. | 2 | 2
12.2.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 1
12.3 | FIOS E CABOS C/ISOL.TERMOPLASTICO TENSAO 450/750V
12.3.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 500 | 500
12.3.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1900 | 1900
12.3.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 100
12.3.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 120
12.3.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 100
12.3.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 260 | 260
12.3.7 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 | 200
12.3.8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 280 | 280
12.3.9 | CABO PAR TRANÇADO CAT 5E | M | 300 | 300
12.4 | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES
12.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 2
12.4.2 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 15 | 15
12.4.3 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 300 | 300
12.4.4 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 2
12.4.5 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 1 | 1
12.4.6 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 3
12.4.7 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 5 | 5
12.4.8 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 4 | 4
12.4.9 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 13 | 13
12.4.10 | INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 3 | 3
12.4.11 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 70 | 70
12.4.12 | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UNID. | 46 | 46
12.4.13 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 161 | 161
12.4.14 | "TOMADA PARA REDE DE LÓGICA" | UNID. | 15 | 15
12.4.15 | "TOMADA PARA ANTENA DE TV" | UNID. | 1 | 1
12.4.16 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 5 | 5
12.5 | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS
12.5.1 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 450 | 450
12.5.2 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 700 | 700
12.5.3 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 | 400
12.6 | LUMINÁRIAS
12.6.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 40 | 40
12.6.2 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 4 | 4
13 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
13.1 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM | UNID. | 15 | 15
13.2 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, 15x15CM, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD | UNID. | 6 | 6
13.3 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA | UNID. | 6 | 6
13.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID. | 5 | 5
13.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID. | 17.39 | 17.39
13.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 6 | 6
13.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 2 | 2
13.8 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 6 | 6
13.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 1.98 | 1.98
13.10 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | 3 | 3
13.11 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 3.51 | 3.51
13.12 | #REF! | UNID. | 6 | 6
13.13 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID. | 1 | 1
13.14 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UNID. | 2 | 2
13.15 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UNID. | 1 | 1
13.16 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UNID. | 5 | 5
14 | PINTURA
14.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² | 672,73+246,49 | 919.22
14.2 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÂOS DE MASSA À BASE DE PVS, MARCAS DE REFERÊNCIA SI=UVINIL, CORAL OU METALATEX | M² | 246,49+(193,57*3,15) | 856.2355
14.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M² | (18*0,90*2,10+8*0,80*2,10+2*0,60*2,10)*3 | 149.94
15 | Limpeza geral da obra
15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 330.78 | 330.78
15.2 | PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO,INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO | UNID. | 1 | 1

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES | [5 empty] | BDI:28,57%
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | [5 empty] | DATA BASE:AGOSTO 2018
PROPOSTA SISMOB: 14700048000114004 |  |  |  | SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_ES_082018_NaoDesonerado
ITEM | REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | CÁLCULO | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | SUB-TOTAL | TOTAL
1.00 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS
1.1 | IOPES | IOPES -2017 | PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | M² |  | 330.78 | 13.54 | 17.4084 | 5758.3433
1.2 | IOPES | IOPES -2017 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M² |  | 330.78 | 10.01 | 12.8699 | 4257.0913
1.3 | IOPES | IOPES -2017 | PROJETO REDES ELÉTRICAS | M² |  | 330.78 | 15.54 | 19.9798 | 6608.911
TOTAL DO ITEM 01 | [9 empty] | 16624.3455
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² |  | 330.78 | 4.67 | 6.0042 | 1986.0756 |  | 4.67
2.2 | IOPES | 020702 | BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M², DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBRICIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONNF. PROJETO (I UTILIZAÇÃO) | M² |  | 6 | 314.32 | 404.1212 | 2424.7273 |  | 314.32
2.3 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² |  | 6 | 278.02 | 357.4503 | 2144.7019 |  | 278.02
2.4 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UNID. |  | 1 | 1298.22 | 1669.1215 | 1669.1215 |  | 1298.22
TOTAL DO ITEM 02 | [9 empty] | 8224.6262
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ |  | 165.39 | 25.28 | 32.5025 | 5375.5878 |  | 25.28
TOTAL DO ITEM 03 | [9 empty] | 5375.5878
4 |  |  | INFRA-ESTRUTURA - Sapatas, pilaretes, cintas e piso
SAPATAS - PILARETES - CINTAMENTO - LAJE DE PISO
4.1 | IOPES | 030101 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE | M³ |  | 147 | 34.52 | 44.3824 | 6524.2075 |  | 34.52
4.2 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ |  | 26.6546 | 449.87 | 578.3979 | 15416.9636 |  | 449.87
4.3 | IOPES | 40233 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JÁ INCLUIDO NO CUSTO) | M³ |  | 35.5899 | 381.26 | 490.186 | 17445.6578 |  | 381.26
4.4 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 266.8906 | 6.67 | 8.5756 | 2288.7517 |  | 6.67
4.5 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 1234.1472 | 5.38 | 6.9171 | 8536.6776 |  | 5.38
4.6 | IOPES | 40206 | FÔRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 x 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M² |  | 90 | 83.31 | 107.1117 | 9640.05 |  | 83.31
TOTAL DO ITEM 04 | [9 empty] | 59852.3083
5 |  |  | SUPERESTRUTURA - pilar - viga -laje
5.1 | IOPES | 40322 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JÁ INCLUIDO NO CUSTO) | M³ |  | 23.4649 | 461.14 | 592.8877 | 13912.0357 |  | 461.14
5.2 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 382.3906 | 6.67 | 8.5756 | 3279.2357 |  | 6.67
5.3 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 2042.484 | 5.38 | 6.9171 | 14127.9966 |  | 5.38
5.4 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² |  | 345.7 | 64.7 | 83.1848 | 28756.9819 |  | 64.7
5.5 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  | 80 | 25.13 | 32.3096 | 2584.7713 |  | 25.13
5.6 | IOPES | 40206 | FÔRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 x 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA) | M² |  | 150 | 83.31 | 107.1117 | 16066.7501 |  | 83.31
TOTAL DO ITEM 05 | [9 empty] | 78727.7713
6 |  |  | ALVENARIA
6.1 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² |  | 672.726 | 52.67 | 67.7178 | 45555.5375 |  | 52.67
TOTAL DO ITEM 06 | [9 empty] | 45555.5375
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID |  | 2 | 611.98 | 786.8227 | 1573.6454 |  | 611.98
7.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID |  | 8 | 677.98 | 871.6789 | 6973.4311 |  | 677.98
7.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UNID |  | 12 | 705.49 | 907.0485 | 10884.5819 |  | 705.49
7.4 | IOPES | 71702 | BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIXAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M² |  | 2.19 | 338.8 | 435.5952 | 953.9534 |  | 338.8
7.5 | SINAPI | 73932/001 | GRADE C/ PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - SETOR COMPRESSOR | M² |  | 6.56 | 301.85 | 388.0885 | 2545.8609 |  | 301.85
7.6 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² |  | 9.24 | 868.77 | 1116.9776 | 10320.8729 |  | 868.77
7.7 | IOPES | 71701 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRAJANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | M² |  | 29.35 | 314.08 | 403.8127 | 11851.9015 |  | 314.08
7.8 | SINAPI | 72120 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 3,00X2,50, ESPESSURA 10MM INCLUSIVE ACESSORIOS | M² |  | 7.5 | 307.55 | 395.417 | 2965.6278 |  | 307.55
TOTAL DO ITEM 07 | [9 empty] | 48069.8748
8 |  |  | COBERTURA
8.1 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² |  | 298.87 | 34.82 | 44.7681 | 13379.8343 |  | 34.82
8.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |  | 82.82 | 28.49 | 36.6296 | 3033.6629 |  | 28.49
8.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA | M² |  | 298.87 | 14.52 | 18.6684 | 5579.4139 |  | 14.52
8.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M² |  | 246.49 | 28.38 | 36.4882 | 8993.968 |  | 28.38
8.5 | IOPES | 90312 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40CM | M |  | 47.47 | 81.04 | 104.1931 | 4946.0478 |  | 81.04
TOTAL DO ITEM 08 | [9 empty] | 35932.9269
9 |  |  | REVESTIMENTO
9.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² |  | 1374.167 | 3.21 | 4.1271 | 5671.3205 |  | 3.21
9.2 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² |  | 677.477 | 24.91 | 32.0268 | 21697.4116 |  | 24.91
9.3 | IOPES | 120302 | REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0:5:6, ESPESSURA 5MM | M² |  | 696.69 | 14.83 | 19.0669 | 13283.7402 |  | 14.83
9.4 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M |  | 23.6 | 89.44 | 114.993 | 2713.835 |  | 89.44
9.5 | SINAPI | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M² |  | 216.3775 | 168.43 | 216.5505 | 46856.6452 |  | 168.43
9.6 | SINAPI | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA) - "SOBRE PAREDE DA PLATIBANDA" | M |  | 98.82 | 89.44 | 114.993 | 11363.6091 |  | 89.44
9.7 | SINAPI | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² |  | 395.226 | 71.41 | 91.8118 | 36286.4251 |  | 71.41
9.8 | SINAPI | 74033/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. - "calha da cobertura" | M² |  | 47.47 | 44.88 | 57.7022 | 2739.1242 |  | 44.88
TOTAL DO ITEM 09 | [9 empty] | 140612.1108
10 |  |  | PISO
10.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² |  | 245.79 | 23.72 | 30.4968 | 7495.8095 |  | 23.72
10.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² |  | 245.79 | 27.41 | 35.241 | 8661.8945 |  | 27.41
10.3 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M |  | 195.57 | 4.88 | 6.2742 | 1227.0484 |  | 4.88
10.4 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M |  | 32.38 | 47.75 | 61.3922 | 1987.8786 |  | 47.75
10.5 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² |  | 55.97 | 52.79 | 67.8721 | 3798.8016 |  | 52.79
10.6 | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M² |  | 51.04 | 23.25 | 29.8925 | 1525.7145 |  | 23.25
TOTAL DO ITEM 10 | [9 empty] | 24697.1471
11 |  |  | ENTRADA DE ÁGUA
11.1 |  |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
11.1.1 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M |  | 70 | 22.82 | 29.3397 | 2053.7772 |  | 22.82
11.1.2 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M |  | 12 | 33.84 | 43.5081 | 522.0971 |  | 33.84
11.1.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M |  | 70 | 43.48 | 55.9022 | 3913.1565 |  | 43.48
11.1.4 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M |  | 70 | 41.96 | 53.948 | 3776.358 |  | 41.96
11.1.5 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UNID. |  | 8 | 9.17 | 11.7899 | 94.319 |  | 9.17
11.1.6 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. |  | 2 | 14.64 | 18.8226 | 37.6453 |  | 14.64
11.1.7 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. |  | 13 | 8.72 | 11.2113 | 145.747 |  | 8.72
11.1.8 | SINAPI | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. |  | 6 | 54.08 | 69.5307 | 417.1839 |  | 54.08
11.1.9 | SINAPI | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 15 | 10.2 | 13.1141 | 196.7121 |  | 10.2
11.1.10 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 9 | 22.81 | 29.3268 | 263.9414 |  | 22.81
11.1.11 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. |  | 7 | 15.26 | 19.6198 | 137.3385 |  | 15.26
11.1.12 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 4 | 27.39 | 35.2153 | 140.8613 |  | 27.39
11.1.13 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. |  | 2 | 14.43 | 18.5527 | 37.1053 |  | 14.43
11.1.14 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. |  | 6 | 29.46 | 37.8767 | 227.2603 |  | 29.46
11.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
11.2.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 100 | 17.37 | 22.3326 | 2233.2609 |  | 17.37
11.2.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 24 | 23.8 | 30.5997 | 734.3918 |  | 23.8
11.2.3 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | 70 | 13.66 | 17.5627 | 1229.3863 |  | 13.66
11.2.4 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UNID. |  | 20 | 7.39 | 9.5013 | 190.0265 |  | 7.39
11.2.5 | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 4 | 12.92 | 16.6112 | 66.445 |  | 12.92
11.2.6 | SINAPI | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 | UNID. |  | 13 | 5.34 | 6.8656 | 89.2533 |  | 5.34
11.2.7 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 26 | 6.99 | 8.987 | 233.6631 |  | 6.99
11.2.8 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 19 | 9.98 | 12.8313 | 243.7944 |  | 9.98
11.2.9 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 13 | 9.25 | 11.8927 | 154.6054 |  | 9.25
11.2.10 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 30 | 6.99 | 8.987 | 269.6113 |  | 6.99
11.2.11 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 5 | 9.25 | 11.8927 | 59.4636 |  | 9.25
11.2.12 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 15 | 6.59 | 8.4728 | 127.0914 |  | 6.59
11.2.13 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 10 | 15.17 | 19.5041 | 195.0407 |  | 15.17
11.2.14 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 3 | 9.28 | 11.9313 | 35.7939 |  | 9.28
11.2.15 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 4 | 9.67 | 12.4327 | 49.7309 |  | 9.67
11.2.16 | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 2 | 9.6 | 12.3427 | 24.6854 |  | 9.6
11.2.17 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 3 | 14.94 | 19.2084 | 57.6251 |  | 14.94
11.2.18 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. |  | 2 | 11.35 | 14.5927 | 29.1854 |  | 11.35
11.2.19 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. |  | 8 | 93.41 | 120.0972 | 960.7779 |  | 93.41
11.2.20 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. |  | 4 | 66.24 | 85.1648 | 340.6591 |  | 66.24
11.2.21 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UNID. |  | 2 | 119.58 | 153.744 | 307.488 |  | 119.58
11.2.22 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID. |  | 5 | 62.24 | 80.022 | 400.1098 |  | 62.24
TOTAL DO ITEM 11 | [9 empty] | 19995.5921
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA
12.1.1 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UNID. |  | 1 | 894.31 | 1149.8144 | 1149.8144 |  | 894.31
12.2 |  |  | QUADROS E CAIXA
12.2.1 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 1 | 560.2 | 720.2491 | 720.2491 |  | 560.2
12.2.2 | SINAPI | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 1 | 486.39 | 625.3516 | 625.3516 |  | 486.39
12.2.3 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UNID. |  | 1 | 148.01 | 190.2965 | 190.2965 |  | 148.01
12.2.4 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UNID. |  | 1 | 188.83 | 242.7787 | 242.7787 |  | 188.83
12.2 |  | 74130 | DISJUNTORES
12.2.1 | SINAPI | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 19 | 14.03 | 18.0384 | 342.729 |  | 14.03
12.2.2 | SINAPI | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 3 | 21.66 | 27.8483 | 83.5448 |  | 21.66
12.2.3 | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 11 | 63.93 | 82.1948 | 904.1428 |  | 63.93
12.2.4 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 2 | 122.15 | 157.0483 | 314.0965 |  | 122.15
12.2.5 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UNID. |  | 2 | 79.21 | 101.8403 | 203.6806 |  | 79.21
12.2.6 | SINAPI | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 1 | 122.15 | 157.0483 | 157.0483 |  | 122.15
12.3 |  | 73860 | FIOS E CABOS C/ISOL.TERMOPLASTICO TENSAO 450/750V
12.3.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 500 | 1.66 | 2.1343 | 1067.131 |  | 1.66
12.3.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 1900 | 2.35 | 3.0214 | 5740.6505 |  | 2.35
12.3.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 100 | 3.66 | 4.7057 | 470.5662 |  | 3.66
12.3.4 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 120 | 4.97 | 6.3899 | 766.7915 |  | 4.97
12.3.5 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 100 | 8.03 | 10.3242 | 1032.4171 |  | 8.03
12.3.6 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 260 | 12.22 | 15.7113 | 4084.926 |  | 12.22
12.3.7 | SINAPI | 92983 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 200 | 13.06 | 16.7912 | 3358.2484 |  | 13.06
12.3.8 | SINAPI | 92985 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 280 | 17.36 | 22.3198 | 6249.5306 |  | 17.36
12.3.9 | IOPES | 160808 | CABO PAR TRANÇADO CAT 5E | M |  | 300 | 5.31 | 6.8271 | 2048.1201 |  | 5.31
12.4 |  | 0177 | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES
12.4.1 | SINAPI | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 2 | 134.44 | 172.8495 | 345.699 |  | 134.44
12.4.2 | SINAPI | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 15 | 23.39 | 30.0725 | 451.0878 |  | 23.39
12.4.3 | SINAPI | 98262 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 300 | 3.41 | 4.3842 | 1315.2711 |  | 3.41
12.4.4 | SINAPI | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 2 | 36.54 | 46.9795 | 93.959 |  | 36.54
12.4.5 | SINAPI | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 1 | 19.46 | 25.0197 | 25.0197 |  | 19.46
12.4.6 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 3 | 45.19 | 58.1008 | 174.3023 |  | 45.19
12.4.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 5 | 37.04 | 47.6223 | 238.1116 |  | 37.04
12.4.8 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 4 | 33.04 | 42.4795 | 169.9181 |  | 33.04
12.4.9 | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 13 | 14.48 | 18.6169 | 242.0202 |  | 14.48
12.4.10 | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 3 | 55.09 | 70.8292 | 212.4876 |  | 55.09
12.4.11 | SINAPI | 91996 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 70 | 24.94 | 32.0654 | 2244.5751 |  | 24.94
12.4.12 | SINAPI | 92865 | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UNID. |  | 46 | 7.03 | 9.0385 | 415.7697 |  | 7.03
12.4.13 | SINAPI | 91939 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 161 | 22.47 | 28.8897 | 4651.2383 |  | 22.47
12.4.14 | SINAPI | 93128 | "TOMADA PARA REDE DE LÓGICA" | UNID. |  | 15 | 109.8 | 141.1699 | 2117.5479 |  | 109.8
12.4.15 | SINAPI | 93128 | "TOMADA PARA ANTENA DE TV" | UNID. |  | 1 | 109.8 | 141.1699 | 141.1699 |  | 109.8
12.4.16 | SINAPI | 91997 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. |  | 5 | 26.74 | 34.3796 | 171.8981 |  | 26.74
12.5 |  | 0165 | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS
12.5.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 450 | 6.94 | 8.9228 | 4015.2411 |  | 6.94
12.5.2 | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 700 | 6.25 | 8.0356 | 5624.9375 |  | 6.25
12.5.3 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 400 | 8.65 | 11.1213 | 4448.522 |  | 8.65
12.6 |  |  | LUMINÁRIAS
12.6.1 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. |  | 40 | 73.33 | 94.2804 | 3771.2152 |  | 73.33
12.6.2 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID. |  | 16 | 55.89 | 71.8578 | 1149.7244 |  | 55.89
TOTAL DO ITEM 12 | [9 empty] | 61771.8294
13 |  |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
13.1 | SINAPI | 88571 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15 X 15CM | UNID. |  | 15 | 60.57 | 77.8748 | 1168.1227 |  | 60.57
13.2 | IOPES | 170111 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, 15x15CM, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD | UNID. |  | 6 | 60.91 | 78.312 | 469.8719 |  | 60.91
13.3 | SINAPI | 86931 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA | UNID. |  | 6 | 341.65 | 439.2594 | 2635.5564 |  | 341.65
13.4 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID. |  | 5 | 162.59 | 209.042 | 1045.2098 |  | 162.59
13.5 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID. |  | 17.39 | 345.68 | 444.4408 | 7728.8251 |  | 345.68
13.6 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. |  | 6 | 340.98 | 438.398 | 2630.3879 |  | 340.98
13.7 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. |  | 2 | 105.19 | 135.2428 | 270.4856 |  | 105.19
13.8 | SINAPI | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. |  | 6 | 35.44 | 45.5652 | 273.3912 |  | 35.44
13.9 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² |  | 1.98 | 61.92 | 79.6105 | 157.6289 |  | 61.92
13.10 | SINAPI | 74072/001 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M |  | 3 | 65.88 | 84.7019 | 254.1057 |  | 65.88
13.11 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² |  | 3.51 | 377.9 | 485.866 | 1705.3898 |  | 377.9
13.12 | SINAPI | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UNID. |  | 1 | 134 | 172.2838 | 172.2838 |  | 134
13.13 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UNID. |  | 2 | 690.3 | 887.5187 | 1775.0374 |  | 690.3
13.14 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UNID. |  | 1 | 59.24 | 76.1649 | 76.1649 |  | 59.24
13.15 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UNID. |  | 5 | 211.44 | 271.8484 | 1359.242 |  | 211.44
TOTAL DO ITEM 13 | [9 empty] | 21721.7032
14 |  |  | PINTURA
14.1 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² |  | 919.22 | 9.46 | 12.1627 | 11180.2173 |  | 9.46
14.2 | IOPES | 190101 | EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÂOS DE MASSA À BASE DE PVS, MARCAS DE REFERÊNCIA SI=UVINIL, CORAL OU METALATEX | M² |  | 856.2355 | 8.97 | 11.5327 | 9874.732 |  | 8.97
14.3 | SINAPI | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M² |  | 149.94 | 15.65 | 20.1212 | 3016.9735 |  | 15.65
TOTAL DO ITEM 14 | [9 empty] | 24071.9228
15 |  |  | Limpeza geral da obra
15.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  | 330.78 | 2.3 | 2.9571 | 978.1528 |  | 2.3
15.2 | IOPES | 200576 | PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO,INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO | UND. |  | 1 | 550.09 | 707.2507 | 707.2507 |  | 550.09
TOTAL DO ITEM 15 | [9 empty] | 1685.4036
TOTAL GERAL | [7 empty] | 592918.6873
QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS
_____________________________________________
FABRICIO VIEIRA ALVES
ENG. CIVIL - CREA - MG 111376 / D
_____________________________________________
ALECAR MARIM
RESPONSÁVEL /PREFEITO MUNICIPAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROPOSTA SISMOB: 14700048000114004
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALORES R$ | PERIODO MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PROJETOS EXECUTIVOS | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 2: 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 16624.3455 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 2: 16624.3455
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 2: 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 8224.6262 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 2: 8224.6262
3 | MOVIMENTO DE TERRA | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 2: 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 5375.5878 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 2: 5375.5878
4 | INFRA-ESTRUTURA - Sapatas, pilaretes, cintas e piso | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 2: 50%; PERIODO MESES 3: 50%
|  | FINANCEIRO (R$) | 59852.3083 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 2: 29926.1541; PERIODO MESES 3: 29926.1541
5 | SUPERESTRUTURA - pilar - viga -laje | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 3: 20%; PERIODO MESES 4: 35%; PERIODO MESES 5: 35%; PERIODO MESES 6: 10%
|  | FINANCEIRO (R$) | 78727.7713 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 3: 15745.5543; PERIODO MESES 4: 27554.72; PERIODO MESES 5: 27554.72; PERIODO MESES 6: 7872.7771
6 | ALVENARIA | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 3: 20%; PERIODO MESES 4: 30%; PERIODO MESES 5: 40%; PERIODO MESES 6: 10%
|  | FINANCEIRO (R$) | 45555.5375 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 3: 9111.1075; PERIODO MESES 4: 13666.6613; PERIODO MESES 5: 18222.215; PERIODO MESES 6: 4555.5538
7 | ESQUADRIAS | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 7: 25%; PERIODO MESES 8: 25%; PERIODO MESES 9: 25%; PERIODO MESES 10: 25%
|  | FINANCEIRO (R$) | 48069.8748 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 7: 12017.4687; PERIODO MESES 8: 12017.4687; PERIODO MESES 9: 12017.4687; PERIODO MESES 10: 12017.4687
8 | COBERTURA | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 5: 25%; PERIODO MESES 6: 75%
|  | FINANCEIRO (R$) | 35932.9269 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 5: 8983.2317; PERIODO MESES 6: 26949.6952
9 | REVESTIMENTO | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 5: 25%; PERIODO MESES 6: 25%; PERIODO MESES 7: 25%; PERIODO MESES 10: 25%
|  | FINANCEIRO (R$) | 140612.1108 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 5: 35153.0277; PERIODO MESES 6: 35153.0277; PERIODO MESES 7: 35153.0277; PERIODO MESES 10: 35153.0277
10 | PISO | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 6: 25%; PERIODO MESES 10: 25%; PERIODO MESES 11: 50%
|  | FINANCEIRO (R$) | 24697.1471 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 6: 6174.2868; PERIODO MESES 10: 6174.2868; PERIODO MESES 11: 12348.5735
11 | ENTRADA DE ÁGUA | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 6: 30%; PERIODO MESES 7: 30%; PERIODO MESES 8: 40%
|  | FINANCEIRO (R$) | 19995.5921 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 6: 5998.6776; PERIODO MESES 7: 5998.6776; PERIODO MESES 8: 7998.2368
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 8: 25%; PERIODO MESES 9: 25%; PERIODO MESES 10: 25%; PERIODO MESES 11: 25%
|  | FINANCEIRO (R$) | 61771.8294 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 8: 15442.9573; PERIODO MESES 9: 15442.9573; PERIODO MESES 10: 15442.9573; PERIODO MESES 11: 15442.9573
13 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 10: 25%; PERIODO MESES 11: 75%
|  | FINANCEIRO (R$) | 21721.7032 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 10: 5430.4258; PERIODO MESES 11: 16291.2774
14 | PINTURA | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 10: 25%; PERIODO MESES 11: 75%
|  | FINANCEIRO (R$) | 24071.9228 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 10: 6017.9807; PERIODO MESES 11: 18053.9421
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | FÍSICO (%) |  | PERIODO MESES 11: 100%
|  | FINANCEIRO (R$) | 1685.4036 | PERIODO MESES 1: PROCESSO LICITATÓRIO; PERIODO MESES 11: 1685.4036
| TOTAL PARCIAL (%) |  |  |  | 10.14% | 9.24% | 6.952% | 15.16% | 14.62% | 8.967% | 5.98% | 4.631% | 13.53% | 10.76%
| TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 10.14% | 19.38% | 26.34% | 41.5% | 56.12% | 65.09% | 71.07% | 75.7% | 89.24% | 100%
| TOTAL FINANCEIRO (R$) |  | 592918.6873 |  | 60150.7137 | 54782.8159 | 41221.3812 | 89913.1944 | 86704.0182 | 53169.174 | 35458.6629 | 27460.426 | 80236.147 | 63822.1539
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 60150.7137 | 114933.5296 | 156154.9109 | 246068.1052 | 332772.1234 | 385941.2974 | 421399.9603 | 448860.3863 | 529096.5333 | 592918.6873
___________________________________________________
ALECAR MARIM
RESPONSÁVEL /PREFEITO MUNICIPAL
______________________________________________________
FABRICIO VIEIRA ALVES
ENG. CIVIL - CREA - MG 111376 / D

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | Não imprimir este quadro
AE 099 V012- 3.3.10.7
TOMADOR: | Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco |  |  | É admissível, sem justificativa e sem necessidade de análise dos percentuais dos itens que compõem o BDI, índice global de BDI para serviços e obras que utilizem os seguintes parâmetros:
OBRA: | UBS
CONTRATO: |  |  |  | Tipologia | Limites de BDI
[5 empty] | Mín. | Máx.
1. Regime de Contribuição Previdenciária |  |  |  | Edificações | 20.34 | 25
| Com Desoneração |  |  | Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 24.23
|  |  |  | Redes de Água, Esgoto ou Correlatas | 20.76 | 26.44
2. Tipo de Intervenção |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24 | 27.86
| Edificações |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8 | 30.95
|  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1 | 16.8
3. Incidências sobre o custo |  |  |  | Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
| Administração Central - AC | 4 | %
| Riscos - R | 0.97 | %
| Seguros e Garantias Contratuais - S+G | 0.8 | % | A tabela acima foi construída a partir de estudo estatístico desenvolvido pelo TCU e não considera a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 13.161/2015.
| Despesas e Encargos Financeiros - DF | 0.59 | %
| Lucro - L | 6.16 | % | Portanto para comparação com esta tabela, o BDI apresentado pelo Tomador deverá ser recalculado desconsiderando o percentual de 4,5% (CPRB), aplicando-se a fórmula apresentada.
4 – Incidências sobre o preço de venda
| Despesas Tributárias - I | 12.15 | % | VERIFICAÇÃO DESCONSIDERANDO O INSS (CPRB)
| ISS | 4 | % | ATENDE | 22.3 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 4.5 | % | A fórmula ao lado foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
BDI = | (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = | 28.57%
( 1- I )
Responsável Técnico pelo Orçamento
Note on B10: Escolha
Note on B13: 3.3.10.7.6.1 “Construção de Edifícios” enquadram-se:  a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, entre outros), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0;  pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. 3.3.10.7.6.2 “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se:  a construção e recuperação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos;  a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não urbanas, construção de pontes, viadutos e túneis, a instalação de barreiras acústicas, a construção de praças de pedágio, a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0;  a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. 3.3.10.7.6.3 “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se:  a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada - reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE), a construção de galerias pluviais (obras de micro e macrodrenagem);  as obras de irrigação (canais), a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0;  a construção de estações de tratamento de água (ETA). 3.3.10.7.6.4 “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se:  a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas, a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural;  a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0;  a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0;  obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. 3.3.10.7.6.5 Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se:  obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias, construção de portos e marinas, construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis), enrrocamentos, obras de dragagem, aterro hidráulico, barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica, a construção de emissários submarinos, a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0;  a construção de píeres e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Note on C17: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Diretoria e secretarias Suprimentos e Compras Financeiro, incluindo Tesouraria e Contabilidade Jurídico Recursos Humanos Planejamento e Orçamentos Comercial Apoio e Deposito Despesas de instalação do Escritório Central Seguros do Escritório Central e Deposito Taxas para funcionamento Material de consumo (limpeza, higiene, escritório). Consumo de energia, água, telefone etc. Estes custos incidem na obra, pois a operação de uma empresa que tem em sua sede, uma estrutura montada para atender TODAS as obras em andamento é um custo que deverá ser reembolsado pela obra. A valoração destes custos deveria ser enfocada em função do faturamento anual da empresa, porém nem sempre estes dados estão disponíveis no momento de estabelecer-se o DI. Desta forma, usualmente rateia-se os custos acima do escritório central para a obra. Varia de empresa para empresa. Quando não é levantado são sugeridos valores entre 2% e 8% sobre o custo direto de produção (CD).
Note on C18: Compreende os imprevistos que são ocasionados na obra, feriados extraordinários, substituição de materiais por outros de melhor qualidade, etc. TIPOS DE IMPREVISTOS FORÇA MAIOR: NATURAIS:ENCHENTES, RAIOS, VENDAVAIS ECONÔMICOS:CRIAÇAO DE NOVOS IMPOSTOS, JORNADAS DE TRABALHO DIFERENTES SÓCIO-POLÍTICOS: GREVES, GUERRAS, SAQUES DE PREVISIBILIDADE RELATIVA: NATURAIS:CHEIAS, CHUVAS ECONÔMICOS:ATRASO DE PAGAMENTO, AUMENTO DA INFLAÇÃO, ATRASOS DE TERCEIROS HUMANOS: VARIAÇÕES DE PRODUTIVIDADE, INTERRUPÇÕES DE TRABALHO, ACORDOS JUDICIAIS DE QUESTÕES TRABALHISTAS ALEATÓRIOS: DE DIFÍCIL PREVISÃO, TAIS COMO ACIDENTES, SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, FURTOS, PERDA DE MATERIAL POR VANDALISMO, ETC.
Note on C20: Remuneração de recursos investidos pelo contratado na execução da obra em benefício de contratante. Se o contratante não dá um adiantamento para o início da obra, o contratado deverá investir um capital sobre o qual terá uma despesa financeira correspondente ao prazo entre o desembolso e o recebimento (consideramos 30 dias). É sugerido adotar o valor dos rendimentos do CDB.
Note on C22: O lucro de uma determinada obra é o resultado financeiro positivo resultante da diferença entre todas as receitas e das despesas da obra. Este valor, após o recolhimento do Imposto de renda é o lucro da Empresa, ou sua remuneração.
Note on C26: Referem-se aos tributos ou impostos cobrados sobre a receita total da obra e compreendem os impostos citados nas colunas abaixo. Segundo recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado.
Note on C28: COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Socia Financia a seguridade social pelo sistema S (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEST, SENAT, SENAR E SEBRAE).
Note on C29: PIS (Programa de Integração Social) - 0,65% : Financia o pagamento do seguro desemprego e do abono dos trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, bem como o financiamento de programas de desenvolvimento econômico.