## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Secretaria Municipal de Educação
ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA MUNICIPAL NORMILIA CUNHA DOS SANTOS
Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco
CRONOGRAMA EXECUÇÃO DE OBRAS
Código | Descrição | % | Valor Total | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01
| ANÁLISE |  |  | X | X
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO |  |  | X | X
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.864% | 14911 |  | 14911
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 20.41% | 106244.81 |  | 21248.962 | 21248.962 | 31873.443 | 31873.443
3 | PAREDES E PAINÉIS | 12.19% | 63485.52 |  |  |  | 19045.656 | 19045.656 | 12697.104 | 12697.104
4 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 7.301% | 38015.62 | [5 empty] | 15206.248 | 15206.248 | 7603.124
5 | COBERTURA | 14.34% | 74675.91 | [5 empty] | 37337.955 | 37337.955
6 | REVESTIMENTOS | 11.22% | 58394.7 | [5 empty] | 23357.88 | 23357.88 | 11678.94
7 | PISOS | 12.24% | 63752.44 | [5 empty] | 25500.976 | 25500.976 | 12750.488
8 | PINTURA | 8.579% | 44665.42 | [6 empty] | 17866.168 | 17866.168 | 8933.084
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 7.966% | 41474.09 | [5 empty] | 12442.227 | 8294.818 | 8294.818 | 12442.227
10 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 0.1047% | 545.35 | [6 empty] | 163.605 | 218.14 | 163.605
11 | LOUÇAS E ACESSORIOS | 1.593% | 8295.96 | [6 empty] | 8295.96
12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0.1647% | 857.29 | [7 empty] | 857.29
13 | VIDROS E SIMILAARES | 0.9772% | 5087.76 | [6 empty] | 1526.328 | 2035.104 | 1526.328
14 | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO | 0.04966% | 258.54 | [8 empty] | 258.54
| VALOR TOTAL | 100% | 520664.41 |  | 36159.962 | 21248.962 | 50919.099 | 50919.099 | 126542.39 | 150247.042 | 61304.072 | 23323.784
|  |  |  | 100 | 6.945% | 4.081% | 9.78% | 9.78% | 24.3% | 28.86% | 11.77% | 4.48%
|  |  |  | 100 | 6.945% | 11.03% | 20.81% | 30.59% | 54.89% | 83.75% | 95.52% | 100%