## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Obra: REFORMA E APMLIAÇÃO DA ESCOLA DO ALTO PAULISTA
Preço base: Sinapi Novembro desonerado/2018
Cidade: Barra de São Francisco - ESPÍRITO SANTO |  |  |  | BDI : 27 %
Planilha Orçamentária
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALTO PAULISTA | un | 1 |  |  | 177376.5134
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 14625.2438
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra | m² | 6 | 273.41 | 347.2307 | 2083.3842 |  | 0.27
1.2 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 8 | 375.22 | 476.5294 | 3812.2352 |  | 0.27
1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 12 | 572.81 | 727.4687 | 8729.6244 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 14625.2438 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 1203.7873 |  | 0.27
2.1 | 97623 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO DE FORMA MANUAL | m³ | 1.68 | 67.86 | 86.1822 | 144.7861 |  | 0.27
2.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELA/BASCULA, DE FORMA MANUAL | m³ | 0.5 | 17.55 | 22.2885 | 11.1442 |  | 0.27
2.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMO DE MADEIRA DE COBERTURA | m³ | 28.4 | 2.77 | 3.5179 | 99.9084 |  | 0.27
2.4 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA | m² | 28.4 | 4.68 | 5.9436 | 168.7982 |  | 0.27
2.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS | m³ | 4 | 7.9 | 10.033 | 40.132 |  | 0.27
2.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | un | 1 | 6.04 | 7.6708 | 7.6708 |  | 0.27
2.7 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO (PISO) | m³ | 44.06 | 13.07 | 16.5989 | 731.3475 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 1203.7873 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2979.8369 |  | 0.27
31 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 40.43 | 32.81 | 41.6687 | 1684.6655 |  | 0.27
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 15 | 54.11 | 68.7197 | 1030.7955 |  | 0.27
3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 9 | 23.13 | 29.3751 | 264.3759 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 2979.8369 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 12690.6762 |  | 0.27
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.27
4.1 | 96538 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA | m² | 8.1 | 177.92 | 225.9584 | 1830.263 |  | 0.27
4.2 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 311.15 | 5.48 | 6.9596 | 2165.4795 |  | 0.27
4.3 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 14.46 | 6.3 | 8.001 | 115.6945 |  | 0.27
4.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 6.41 | 258.8 | 328.676 | 2106.8132 |  | 0.27
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27
4.5 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 37.58 | 78.68 | 99.9236 | 3755.1289 |  | 0.27
4.6 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 193 | 5.48 | 6.9596 | 1343.2028 |  | 0.27
4.7 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 37 | 6.3 | 8.001 | 296.037 |  | 0.27
4.8 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.28 | 258.8 | 328.676 | 1078.0573 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 12690.6762 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 23061.7285 |  | 0.27
|  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.27
5.1 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES | m² | 48.6 | 108.68 | 138.0236 | 6707.947 | 30 | 0.27
5.2 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 202 | 5.48 | 6.9596 | 1405.8392 | 30 | 0.27
5.3 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 65 | 6.3 | 8.001 | 520.065 | 30 | 0.27
5.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 2.03 | 258.8 | 328.676 | 667.2123 | 30 | 0.27
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27
5.5 | 92446 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 42.21 | 158.63 | 201.4601 | 8503.6308 | 30 | 0.27
5.6 | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 204 | 5.48 | 6.9596 | 1419.7584 | 30 | 0.27
5.7 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | kg | 42 | 6.3 | 8.001 | 336.042 | 30 | 0.27
5.8 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.17 | 258.8 | 328.676 | 1041.9029 | 30 | 0.27
|  |  | LAJE PREMOLDADA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27
5.9 | 74141/2 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | m³ | 20.94 | 71.42 | 90.7034 | 1899.3292 |  | 0.27
5.10 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.26 | 258.8 | 328.676 | 414.1318 |  | 0.27
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27
5.11 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.16 | 258.8 | 328.676 | 52.5882 |  | 0.27
5.12 | 83901 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | kg | 9.69 | 7.58 | 9.6266 | 93.2818 | 20 | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 23061.7285 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 7837.4132 |  | 0.27
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
6.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos de cncreto (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 10.78 | 36.25 | 46.0375 | 496.2842 | 10 | 0.27
6.2 | 87460 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM | m² | 120.15 | 48.11 | 61.0997 | 7341.129 | 10 | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 7837.4132 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10958.5826 |  | 0.27
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.27
7.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 3 | 610 | 774.7 | 2324.1 |  | 0.27
7.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 1 | 635.64 | 807.2628 | 807.2628 |  | 0.27
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
7.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 8.16 | 326.54 | 414.7058 | 3383.9993 |  | 0.27
7.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.36 | 511.93 | 650.1511 | 234.0544 |  | 0.27
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
7.5 | 73932/1 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 11.52 | 287.7 | 365.379 | 4209.1661 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 10958.5826 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 42282.6451 |  | 0.27
8.1 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 168.41 | 63.07 | 80.0989 | 13489.4557 |  | 0.27
8.2 | 92548 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | un | 4 | 1026.77 | 1303.9979 | 5215.9916 |  | 0.27
8.3 | 92549 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | un | 4 | 1292.12 | 1640.9924 | 6563.9696 |  | 0.27
8.4 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 175.92 | 37.48 | 47.5996 | 8373.7216 |  | 0.27
8.5 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | m² | 121.14 | 38.15 | 48.4505 | 5869.2936 |  | 0.27
8.6 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 55.25 | 39.48 | 50.1396 | 2770.2129 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 42282.6451 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4787.6568 |  | 0.27
9.1 | 74066/2 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | m² | 51.89 | 72.65 | 92.2655 | 4787.6568 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 4787.6568 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 19107.787 | 100 | 0.27
10.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPAROEM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 283.27 | 6 | 7.62 | 2158.5174 |  | 0.27
10.2 | 87528 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 69.17 | 29.78 | 37.8206 | 2616.0509 | 35 | 0.27
10.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 304.52 | 24.75 | 31.4325 | 9571.8249 | 20 | 0.27
10.4 | 4828 | SINAPI | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM M, CORTE RETO | m | 10.7 | 68.05 | 86.4235 | 924.7314 | 35 | 0.27
10.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 56.52 | 53.45 | 67.8815 | 3836.6624 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 19107.787 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 6991.1265 |  | 0.27
11.1 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m² | 81.31 | 27.26 | 34.6202 | 2814.9685 |  | 0.27
11.2 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 4.28 | 431.58 | 548.1066 | 2345.8962 |  | 0.27
| 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | m | 18.6 | 4.65 | 5.9055 | 109.8423 |  | 0.27
11.3 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO. | m² | 51.1 | 26.51 | 33.6677 | 1720.4195 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 6991.1265 |  | 0.27
0.27
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 11448.519 |  | 0.27
12.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 385.55 | 8.35 | 10.6045 | 4088.565 |  | 0.27
12.2 | 74065/3 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE | m² | 196.57 | 21.38 | 27.1526 | 5337.3866 |  | 0.27
12.3 | 73924/1 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 55.13 | 22.56 | 28.6512 | 1579.5407 |  | 0.27
12.4 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 25.65 | 13.6 | 17.272 | 443.0268 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 11448.519 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 1310.941 |  | 0.27
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.27
13.1 | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 6.6 | 2.57 | 3.2639 | 21.5417 |  | 0.27
13.2 | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 19.5 | 5.45 | 6.9215 | 134.9692 |  | 0.27
13.3 | 3869 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 2.41 | 3.0607 | 6.1214 |  | 0.27
13.4 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 4 | 7.15 | 9.0805 | 36.322 |  | 0.27
13.5 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 9.58 | 12.1666 | 24.3332 |  | 0.27
13.6 | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 1 | 4.57 | 5.8039 | 5.8039 |  | 0.27
13.7 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2 | 11.92 | 15.1384 | 30.2768 |  | 0.27
13.8 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 5 | 5.83 | 7.4041 | 37.0205 |  | 0.27
13.9 | 7122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25MMX3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.19 | 9.1313 | 9.1313 |  | 0.27
13.10 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un | 1 | 654.49 | 831.2023 | 831.2023 |  | 0.27
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27
13.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 2 | 68.59 | 87.1093 | 174.2186 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 1310.941 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 2526.7412 |  | 0.27
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
14.1 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 76.2 | 20.9 | 26.543 | 2022.5766 |  | 0.27
14.2 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTAELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 6 | 21.56 | 27.3812 | 164.2872 |  | 0.27
14.3 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 8 | 16.48 | 20.9296 | 167.4368 |  | 0.27
14.4 | 89693 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | un | 3 | 45.26 | 57.4802 | 172.4406 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 2526.7412 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 2468.7365 |  | 0.27
15.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 27.35 | 39.02 | 49.5554 | 1355.3402 |  | 0.27
15.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 9 | 20.08 | 25.5016 | 229.5144 |  | 0.27
15.3 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 16.44 | 20.8788 | 62.6364 |  | 0.27
15.4 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 7.76 | 9.8552 | 39.4208 |  | 0.27
15.5 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 16.48 | 20.9296 | 20.9296 |  | 0.27
15.6 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 7.35 | 9.3345 | 93.345 |  | 0.27
15.7 | 3659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 11.04 | 14.0208 | 14.0208 |  | 0.27
15.8 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 14.39 | 18.2753 | 36.5506 |  | 0.27
15.9 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 4 | 22.87 | 29.0449 | 116.1796 |  | 0.27
15.10 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO ITERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | un | 1 | 394.33 | 500.7991 | 500.7991 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 2468.7365 |  | 0.27
[7 empty] | 0 |  |  | 0.27
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 2662.3137 |  | 0.27
16.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un | 1 | 591.64 | 751.3828 | 751.3828 |  | 0.27
16.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 342.88 | 435.4576 | 870.9152 |  | 0.27
16.3 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 3 | 157.35 | 199.8345 | 599.5035 |  | 0.27
16.4 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | 3 | 47.82 | 60.7314 | 182.1942 |  | 0.27
16.5 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/4", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 1 | 203.4 | 258.318 | 258.318 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 2662.3137 |  | 0.27
0.27
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 7020.3098 |  | 0.27
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
17.1 | 74131/1 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 50.76 | 64.4652 | 128.9304 |  | 0.27
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
17.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 1 | 10 | 12.7 | 12.7 |  | 0.27
17.3 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 2 | 9.67 | 12.2809 | 24.5618 |  | 0.27
17.4 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 1 | 55.16 | 70.0532 | 70.0532 |  | 0.27
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
17.5 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), inclusive conexões | m | 45.35 | 5.68 | 7.2136 | 327.1368 |  | 0.27
17.6 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), inclusive conexões | m | 88 | 6.32 | 8.0264 | 706.3232 |  | 0.27
17.7 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), inclusive conexões | m | 54.7 | 11.6 | 14.732 | 805.8404 |  | 0.27
17.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 30 | 10.71 | 13.6017 | 408.051 |  | 0.27
17.9 | 91944 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao | un | 2 | 9.71 | 12.3317 | 24.6634 |  | 0.27
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
17.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 116.6 | 2.2 | 2.794 | 325.7804 |  | 0.27
17.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 397.1 | 3.45 | 4.3815 | 1739.8936 |  | 0.27
17.12 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 45 | 6.94 | 8.8138 | 396.621 |  | 0.27
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.27
17.13 | 38101 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 24 | 6.55 | 8.3185 | 199.644 |  | 0.27
17.14 | 38112 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 4 | 5.76 | 7.3152 | 29.2608 |  | 0.27
17.15 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 2 | 31.35 | 39.8145 | 79.629 |  | 0.27
17.16 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | 19 | 72.16 | 91.6432 | 1741.2208 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 7020.3098 |  | 0.27
0.27
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2863.0626 |  | 0.27
18.1 | 74072/2 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | m | 4 | 99.73 | 126.6571 | 506.6284 |  | 0.27
18.2 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2013 | um | 2 | 541.49 | 687.6923 | 1375.3846 |  | 0.27
18.3 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | um | 2 | 299.31 | 380.1237 | 760.2474 |  | 0.27
18.4 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | um | 2 | 86.93 | 110.4011 | 220.8022 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 2863.0626 |  | 0.27
0.27
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 549.4058 |  | 0.27
19.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 203.1 | 2.13 | 2.7051 | 549.4058 |  | 0.27
[6 empty] | Subtotal |  | 549.4058 |  | 0.27
0.27
Custo TOTAL com BDI incluso | [5 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 177376.5134 |  | 0.27
0.27

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CÓRREGO DO ENGENHO
Local: ALTO PAULISTA - VILA PAULISTA
Município: BARRA DE SÃO FRANCISCO / ES
Prazo de execução: 120 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 120 DIAS
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120
EDIFICAÇÕES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.248% | 14625.24 | 100%
14625.24
2 | DEMOLIÇÕES | 0.6789% | 1203.79 | 100%
1203.79
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 1.681% | 2979.84 | 100%
2979.84
4 | FUNDAÇÕES | 7.157% | 12690.68 | 100%
12690.68
5 | SUPERESTRUTURA | 13.01% | 23061.73 |  | 100%
23061.73
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E EXTERNO | 4.42% | 7837.41 |  | 100%
7837.41
7 | ESQUADRIAS | 6.18% | 10958.58 |  | 50% | 50%
[5 empty] | 5479.29 | 5479.29
8 | SISTEMA DE COBERTURA | 23.85% | 42282.65 |  | 60% | 40%
[5 empty] | 25369.59 | 16913.06
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.7% | 4787.66 |  | 50% | 50%
[5 empty] | 2393.83 | 2393.83
10 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 10.78% | 19107.79 |  | 60% | 40%
[5 empty] | 11464.674 | 7643.116
11 | SISTEMA DE PISOS | 3.943% | 6991.13 |  | 60% | 40%
[5 empty] | 4194.678 | 2796.452
12 | PINTURA | 6.457% | 11448.52 |  | 50% | 50%
[5 empty] | 5724.26 | 5724.26
13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0.7393% | 1310.94 |  | 50% | 50%
[5 empty] | 655.47 | 655.47
14 | DRENAGEM | 1.425% | 2526.74 |  | 50% | 50%
[5 empty] | 1263.37 | 1263.37
15 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 1.392% | 2468.74 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 1234.37 | 1234.37
16 | LOUÇAS E METAIS | 1.501% | 2662.31 |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 1064.924 | 1597.386
17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 3.959% | 7020.31 |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 2808.124 | 4212.186
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.615% | 2863.06 |  |  |  | 100%
2863.06
19 | SERVIÇOS FINAIS | 0.3098% | 549.41 |  |  |  | 100%
549.41
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 177316.51 | 31503.55 | 87450.602 | 47981.266 | 10381.09
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 31503.55 | 118954.152 | 166935.418 | 177316.508
% MENSAL |  |  |  | 17.77% | 49.32% | 27.06% | 5.855%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 17.77% | 67.09% | 94.15% | 100%